## Tabelle1
Nr. | Arbeitspaket | Aufwand in h |  |  | Soll / Ist | Tag 1 06.11.2024 |  |  |  | Tag 2 07.11.2024 |  | Tag 3 08.11.2024 | Tag 4 11.11.2024 |  | Tag 5 13.11.2024 | Tag 6 14.11.2024 | Tag 7 15.11.2024 | Tag 8 18.11.2024 |  |  | Tag 9 20.11.2024 |  | Tag 10 21.11.2024
|  | soll | ist | ∆
1 | Informieren | 4 | 4 | 0
1.1 | Projektumfeld analysieren und beschreiben | 2 | 2 | 0 | soll
ist
1.2 | Anforderungen definieren | 2 | 2 | 0 | soll
ist
2 | Planen | 16 | 3 | -13
2.1 | Arbeitspakete definieren | 3 | 3 | 0 | soll | [5 empty] | /
[5 empty] | ist |  |  |  |  | /
2.2 | Zeitplan erstellen | 1 | 0 | -1 | soll | [5 empty] | /
[5 empty] | ist |  |  |  |  | /
2.3 | Lösungskonzept für das Backend erarbeiten | 4 | 0 | -4 | soll
ist
2.4 | Lösungskonzept für die SPA erarbeiten | 4 | 0 | -4 | soll
ist
2.5 | Test- und Qualitätssicherungskonzept erstellen | 4 | 0 | -4 | soll
ist
3 | Entscheiden | 2 | 0 | -2
3.1 | Lösungsvarianten evaluieren | 2 | 0 | -2 | soll
ist
4 | Realisieren | 33 | 0 | -33
4.1 | Das Backend erweitern | 14 | 0 | -14 | soll
ist
4.2 | Unit- und Integrationtests schreiben | 6 | 0 | -6 | soll
ist
4.3 | Die SPA erweitern | 6 | 0 | -6 | soll
ist
4.4 | Selenium Integrationtests implementieren | 5 | 0 | -5 | soll | [13 empty] | /
ist
4.5 | Kundendokumentation schreiben | 2 | 0 | -2 | soll | [13 empty] | / | /
ist
5 | Kontrollieren | 13 | 0 | -13
5.1 | Tests durchführen, und Fehler beheben | 4 | 0 | -4 | soll | [14 empty] | / |  | /
ist
5.2 | Codequalität prüfen, und Refactorn | 1 | 0 | -1 | soll | [16 empty] | /
ist
5.3 | Dokumentation finalisieren | 8 | 0 | -8 | soll
ist
6 | Auswerten | 2 | 0 | -2
6.2 | Reflexion schreiben | 2 | 0 | -2 | soll
ist
7 | Rahmenaufgaben | 10 | 4 | -6
7.1 | Projektstruktur aufsetzen | 2 | 2 | 0 | soll
ist
7.2 | Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen beschreiben | 1 | 1 | 0 | soll |  | /
[5 empty] | ist |  | /
7.3 | Projektmanagementmethode definieren | 1 | 1 | 0 | soll |  | /
[5 empty] | ist |  | /
7.4 | Expertenbesuche (TBD) | 4 | 0 | -4 | soll
ist
7.5 | Anhang erstellen | 2 | 0 | -2 | soll
ist
| Meilensteine | 80 | 8 | -72
A | Information | 4 | 4 | 0 | soll |  |  |  | x
[5 empty] | ist |  |  | x
B | Planung | 16 | 0 | -16 | soll | [7 empty] | x
ist
C | Entscheidung | 2 | 0 | -2 | soll | [8 empty] | x
ist
D | Realisierung | 33 | 0 | -33 | soll | [14 empty] | x
ist
E | Kontrolle | 13 | 0 | -13 | soll | [18 empty] | x
ist
F | Auswertung | 2 | 0 | -2 | soll | [19 empty] | x
ist
- | Rahmenaufgaben | 10 | 4 | -6 |  | (werden laufend ausgeführt)
[6 empty] | / |  |  |  | geplanter Aufwand halber Block (1h)
[7 empty] | / |  |  | tatsächlicher Aufwand halber Block (1h)
geplanter Aufwand inklusive Puffer für Unvorhergesehenes (2h)
tatsächlicher Aufwand (2h)
[6 empty] | x |  |  |  | Meilenstein x sollte bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sein
[6 empty] | x |  |  |  | Meilenstein x zu dem Zeitpunkt abgeschlossen